## Лист1
ЗАДАЧА | 2023-04-01 | [8 empty] | 2023-05-01
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Предварительные работы
Первичный анализ предметной области
Выявление проблем
Ранжирование проблем
Построение пирамиды Минто
Построение диаграммы Исикавы
SWOT и PEST анализ
Работа с гипотезами
Доказательство гипотезы
Работа с приоритетной проблемой
Выбор приоритетной проблемы и обозначение цели курсовой работы по SMART
Изучение НПА и сбор данных
Подготовка решений проблемы
Заключительные работы
Написание итогового текста курсовой работы
Построение графиков и создание презентации
Проверка и внесение правок в презентации и текст курсовой работы

## Лист2
Работы | Ахрамович А.Ф. | Васильев Р.А. | Нуритдинходжаева А.А. | Саприн С.А. | Сиваченко Н.А.
Анализ предметной области | + | + | + | + | +
Постановка задач | + | + | + |  | +
Выявление проблем | + | + | + |  | +
Ранжирование проблем | + | + | +
Формирование и проверка гипотез | + | + | +
Сбор данных | + | + |  | +
Выбор приоритетной | + |  | +
проблемы
Обозначение цели | + |  |  | +
курсовой работы по SMART
Изучение НПА |  | + | + | +
Обозначение решения проблемы |  | + |  | +
Построение графиков | +
Построение пирамиды Минто |  |  | + |  | +
Построение диаграммы Исикавы | + | +
PEST анализ |  | + | +
SWOT анализ |  | + | +
Создание презентации | + |  |  |  | +
Управление проектом | + | + | + | + | +
Подготовка к защите проекта | + | + | + | + | +